Załącznik do Zarządzenia Nr …/…/2017

Prezydenta Miasta Starogard Gdański

z dnia …………….2017r.

Harmonogram realizacji działań objętych procedurą

Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

| Nr | Zadanie | Termin realizacji zadania | Odpowiedzialny za zadanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie Uchwały | 02 – 03.2017 | WIG |
| 2 | Konsultacje regulaminu | 09 – 28.02.2017 | Pełnomocnik/WIG |
| 3 | Podjęcie Uchwały przez Radę Miasta | 29.03.2017 | RM |
| 4 | Spotkanie informacyjne dla mieszkańców | 23.02.2017 | WIS/Pełnomocnik |
| 5 | Powołanie Zespołu ds. Opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta | 05.2017 | WIG |
| 6 | Termin zgłaszania projektów | 01.09.2017– 18.09.2017 | WIS/Pełnomocnik |
| 7 | Termin prac Zespołu ds. Opiniowania | 19.09 – 28.09.2017 | Zespół |
| 8 | Uzupełnianie formularzy zgłoszeniowych | 19.09 – 28.09.2017 | Zespół |
| 9 | Ogłoszenie wstępnej listy projektów | 29.09.2017 | WIG/WIS |
| 10 | Możliwość wycofania projektów | Do 02.10.2017 | WIG/WIS |
| 11 | Losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie | 3.10.2017 | WIS |
| 12 | Powołanie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta | 06.2017 | WSO |
| 13 | Termin głosowania | 13.10 – 29.10.2017 | WIS/WSO |
| 14 | Prace Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego | 30.10.2017 | WSO |
| 15 | Ogłoszenie wyników | 31.10.2017 | WIS |
| 16 | Wprowadzenie do budżetu Gminy | 11.2017 | WTI |