Załącznik do Zarządzenia Nr 19104/2019

Prezydenta Miasta Starogard Gdański

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Harmonogram realizacji działań objętych procedurą

Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

| Nr | Zadanie | Termin realizacji zadania | Odpowiedzialny za zadanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spotkanie informacyjne dla mieszkańców | 24.04.2019 godz. 16.00 | WIS/Pełnomocnik |
| 2 | Powołanie Zespołu ds. Opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta | 05.2019 | WIG |
| 3 | Termin zgłaszania projektów | 29.04 – 17.05.2019 | WIS/WIG/WTI/WSSPełnomocnik |
| 4 | Termin prac Zespołu ds. Opiniowania | 20-24.05.2019 | Zespół |
| 5 | Uzupełnianie formularzy zgłoszeniowych | 20-24.05.2019 | Zespół |
| 6 | Ogłoszenie wstępnej listy projektów | 28.05.2019 | WIG/WIS |
| 7 | Możliwość wycofania projektów | Do 31.05.2019 | WIG/WIS |
| 8 | Losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie | 03.06.2019 | WIS |
| 9 | Powołanie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta | 27-31.05.2019 | WSO |
| 10 | Termin głosowania | 17 – 30.06.2019 | WIS/WSO |
| 11 | Prace Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego | 01.07.2019 | WSO |
| 12 | Ogłoszenie wyników | 02.07.2019 | WIS |
| 13 | Wprowadzenie do budżetu Gminy | 11.2019 | WTI |